## Plan de Accion
ID | Tarea | Fase | Descripcion Detallada | Responsable | Herramientas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duracion Est. | Entregable / Criterio de Aceptacion
Fase 0: Higiene del repo
1 | Versionar archivos pendientes en Git | Fase 0: Higiene del repo | Agregar AGENTS.md, requirements.txt y los cambios actuales de HistoryData.py al repositorio Git local. Hacer commit con mensaje descriptivo que explique que se esta versionando la configuracion base del proyecto. | Carlos Perez | Git, Bash (CLI) | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 dias | Commit en rama main con todos los archivos rastreados. git status completamente limpio. Los 3 archivos aparecen en git log.
2 | Definir estrategia de ramas | Fase 0: Higiene del repo | Revisar las 4 ramas remotas existentes (main, CAPG, Helmuth-A, NicoMartinico). Decidir cual sera la rama de desarrollo activa. Establecer convencion de nombres de ramas (feature/, fix/, release/). Documentar decision en AGENTS.md en la seccion de 'Estructura del proyecto'. Mergear o eliminar ramas obsoletas segun corresponda. | Carlos Perez | Git, GitHub | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 dias | Seccion 'Estrategia de ramas' documentada en AGENTS.md. Ramas obsoletas eliminadas o mergeadas. Convencion de nombres clara.
3 | Crear archivo .gitignore | Fase 0: Higiene del repo | Crear archivo .gitignore en la raiz del proyecto que excluya: .venv/, __pycache__/, *.pyc, *.pyo, data/ (datos generados sensibles o muy grandes), archivos .env, .DS_Store, Thumbs.db, y cualquier archivo con credenciales o configuraciones locales. Verificar con git status que los archivos no deseados ya no aparecen como untracked. | Carlos Perez | Editor de texto, Git | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 dias | Archivo .gitignore presente en la raiz. Al ejecutar git status no aparecen archivos del venv ni de data/ ni compilados de Python.
Fase 1: Extraccion robusta
4 | Refactorizar HistoryData.py | Fase 1: Extraccion robusta | Reescribir HistoryData.py modularmente: funcion main() que instancie Sofascore una sola vez. Recibir parametros por argparse. Separar en funciones: get_leagues(), get_seasons(), get_standings(), get_schedule(). Agregar type hints (pd.DataFrame, str, Path). | Carlos Perez | Python 3, soccerdata, pandas, pathlib, argparse | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4 dias | Script ejecutable con argparse funcional. Una sola instancia de Sofascore. Sin quit(). Codigo limpio con type hints.
5 | Implementar persistencia en data/raw/ | Fase 1: Extraccion robusta | Implementar guardado de DataFrames en formato CSV (y opcionalmente Excel) dentro de data/raw/. Crear carpetas automaticamente con Path(...).mkdir(parents=True, exist_ok=True). Nombrar archivos con timestamp para versionado (ej: standings_20260803_120000.csv). Filtrar-seguros: guarda cada DataFrame en archivo separado. | Carlos Perez | Python 3, pandas, openpyxl, pathlib | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 3 dias | Archivos CSV generados en data/raw/ con nombre tipo schedule_2026.pdf/date_time.csv legibles, y una comprobacion matche DataFrames vs archivos reales.
6 | Normalizar fechas y tipos de datos | Fase 1: Extraccion robusta | Aplicar pd.to_datetime(..., errors='coerce').dt.tz_localize(None) a todas las columnas de fecha. Normalizar nombres de columnas a lowercase con underscore (snake_case). Asegurar tipos de datos correctos: int para totals y ids (goles, position), float para ratings (xG, odds), str for nombres de equipos. Validation al final con assert logs. | Carlos Perez | Python 3, pandas, numpy | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 dias | DataFrames con dtypes validados (df.dtypes). Cols de fecha sin timezone y en formato datetime64[ns]. Columnas todas en snake_case.
7 | Actualizar requirements.txt y validar entorno | Fase 1: Extraccion robusta | Ejecutar pip freeze > requirements.txt desde .venv activado. Verificar que el archivo incluya soccerdata, pandas, openpyxl, numpy (y cualquier otra dependencia usda). Crear una segunda instancia de entorno virtual virgen, instalar desde requirements.txt, y ejecutar HistoryData.py para asegurar que todos los imports funcionan sin errores. | Carlos Perez | pip, venv, Python 3, bash | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 dias | Ejecutar pip install -r requirements.txt desde un nuevo venv. Python HistoryData.py funciona sin import errors. requirements.txt completo.
Fase 2: Modelo de datos
8 | Disenar esquema de base de datos SQLite | Fase 2: Modelo de datos | Disenar tablas y relaciones en SQLite: leagues (id INT PK, name TEXT, country TEXT), seasons (id INT PK, league_id INT FK, season_id TEXT, name TEXT), teams (id INT PK, name TEXT, country TEXT), matches (id INT PK, season_id INT FK, home_team_id INT FK, away_team_id INT FK, date TIMESTAMP, home_score INT, away_score INT, status TEXT), fixtures (id INT PK, season_id INT FK, league_id INT FK, position INT, points INT, team_id INT FK, goals_for INT, goals_against INT), odds (id INT PK, match_id INT FK, bookmaker TEXT, home_win_odd FLOAT, draw_odd FLOAT, away_win_odd FLOAT, ON_match_id). Definir indices por FKs. | Carlos Perez | SQLite3, Lucidchart o lapiz/papel | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3 dias | Archivo db/schema.sql con todas las CREATE TABLE incluyendo primary keys, foreign keys, e indices. Diagrama ER entendible.
9 | Crear modulo de conexion a BD | Fase 2: Modelo de datos | Implementar archivo database.py con funciones: init_db() que ejecuta db/schema.sql para crear tablas si no existen, get_connection() que retorna la conexion SQLite (con manejo de path por pathlib, db_path = data/database/futbol.db). Manejo de errores y logging. Crear la funcion close_connection(). | Carlos Perez | Python 3, sqlite3 (stdlib), pathlib, logging | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 dias | Al ejecutar init_db() se crea data/database/futbol.db con todas las tablas. Segunda ejecucion no lanza errores. Conexion validada.
10 | Implementar carga de datos CSV/Excel a SQLite | Fase 2: Modelo de datos | Crear script load_data.py que lea los archivos de data/raw/ y los inserte en la BD. Orden logico: leagues -> seasons -> teams -> matches -> fixtures -> odds (si disponibles). INSERT OR IGNORE para evitar duplicados. Verificar integridad referencial despues de carga. Emitir log de cuantos registros insertados, actualizados e ignorados por cada tabla. | Carlos Perez | Python 3, pandas, sqlite3, pathlib, logging | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 6 dias | Ejecutar load_data.py y tener las tablas completas con datos reales de Premier League. SELECT COUNT(*) por tabla muestra datos correctos.
11 | Crear script de validacion de datos | Fase 2: Modelo de datos | Implementar validate_data.py: porcentaje de nulos por columna, detectar duplicados en matches, rango logico de fecha (1920-2100), ver que home_score >= 0 y away_score >= 0. Verificar integridad referencial (FKs validas en todas las tablas). Generar reporte en Excel: hoja con errores con errores, hoja con summary general de calidad | Carlos Perez | Python 3, pandas, sqlite3, openpyxl | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 4 dias | Reporte Excel en data/reports/validation_{date}.xlsx con al menos hoja de errores claros y hoja resumen. Sin FK huérfanos.
Fase 3: Transformacion
12 | Crear features por partido | Fase 3: Transformacion | Calcular features por partido: total de goles, diferencia de goles, resultado (H, D, A) como categorica dummy, flags: over 1.5, over 2.5, over 3.5, both team score (BTTS) y hacer dummy col num. Si existe campo xG de soccerdata, usarlos; si no, marcar features como 'pendiente fuente' y guardar solo estadisticas reales. Agregar valor de goles hometeam y awayteam. | Carlos Perez | Python 3, pandas, numpy | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 5 dias | Archivo de salida en data/processed/features_matches.csv con mm 20 columnas documentadas en /docs/features_map.txt.
13 | Calcular features por equipo (local y visitante) | Fase 3: Transformacion | Calcular estadisticas historicas por equipo (_home y _away): promedio gole local/os ultimos 5 partidos, average received, convinces for successful ratio of last x, form win/draw/loss count, clean sheets, streak current. Para cada partido, tomar stats previas al fixture (sin data leakage). Crear un DataFrame que tenga features del equipo como local_f y visitante_f (ambos merged al fixture). | Carlos Perez | Python 3, pandas, numpy | 2026-08-23 | 2026-09-01 | 10 dias | Dataset final con features locales y visitante (ca. 30+ columnas). No hay data leakage verificando. Correr analisis de fechas < date_match comprobado.
14 | Generar dataset consolidado para modelado | Fase 3: Transformacion | Unir features por partido + features local + features visitante en unico DataFrame. Dividir ventana historica: features de partido usan solo datos previos a la fecha de ese partido para asegurar NO leakage. Exportar dataset final a model_dataset.csv (data/processed/). Columnas predictoras X y columna target/y dependiendo del modelo (multiple targets). Documentacion en features_specs.md. | Carlos Perez | Python 3, pandas, numpy, openpyxl | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 5 dias | Archivo data/processed/model_dataset.csv con todas filas de partidos y columnas de features. Sin leakage. Targets separados para 1X2, over 2.5, BTTS.
Fase 4: Modelos predictivos
15 | Implementar split temporal para backtesting | Fase 4: Modelos predictivos | Crear funcion split_temporal(df) que divida dataset cronologicamente por fecha: 70% train (antiguo) / 15% validation / 15% test (ultimo). Usar scikit-learn TimeSeriesSplit si se necesita bien para a. NO usar shuffle (nunca en time series). Verificar que indices de fechas son crecientes en cada split y no hay overlap. | Carlos Perez | Python 3, pandas, scikit-learn, matplotlib (opcional para visualizar split) | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 dias | Funcion split_temporal(df, date_col='date') retorna train, val, test DataFrames sin overlap en fechas.
16 | Implementar modelo Poisson/Dixon-Coles | Fase 4: Modelos predictivos | Implementar modelo Poisson/optimal con Maximum Likelihood Estimation para overall attack/defu ratings por equipus (alpha_i, beta_i). El Dicx Coles con factor rho para competir dibujos. Si a Fahrenheit sale. Estimar medias de goles y con ello probabilidades de partidos result gole como <SH>. Calcular p(H), p(D), Bow(A). Evaluar ce para los scores down RPS Ranked Probability Score y Brier Score.Valido ortogonal solo en testset. Campus estricta: scipy.optimise (minimize). | Carlos Perez | Python 3, numpy, scipy.optimize | 2026-08-29 | 2026-09-11 | 14 dias | Alttcker RPS < 0.25. Probabilidades bien calibradas. Documentado con ejemplo explicativo en notebook test.ipynb.
17 | Implementar modelo de clasificacion 1X2 | Fase 4: Modelos predictivos | Implementar modelo de prediccion 1X2 usando XGBoost con cross-validation. Generador de probabilidades calibradas con isotonic calibration/tr. hiperparametros usando GridSearch.Cv. Evaluar con LogLoss, accuracy y BrierScore en test set Finalmente guardar modelo y sacar importancia features. Con path/deployado: path_model.pkl. | Carlos Perez | Python 3, scikit-learn, xgboost, joblib, numpy | 2026-09-02 | 2026-09-13 | 12 dias | LogLoss < 1.1 en test. Brier < 0.35. Modelo guardado en models/xgb_1X2.pkl listo para production.
18 | Implementar modelo overs/BTTS | Fase 4: Modelos predictivos | Modelos de clasificacion binaria para overs (1.5, 2.5, BTTS). XGBoost o Random Forest. Usar pipeline reutilizable (funcib). Reutilizar mismo split temporal y conjunto de features generados anterior. Evaluar ROC-AUC y logloss. | Carlos Perez | Python 3, scikit-learn, xgboost, joblib | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 10 dias | AUC > 0.6 en cada submodelo con test dataset. Auditoria basica de feature importance y consistencia.
19 | Backtesting historico (paper trading) | Fase 4: Modelos predictivos | Simular comp virtual para validacion del modelo historica: aplicar estrategias sobre el conjunto test. Estrategias: (1) Solo apuesta cuando EV > 0 con delta. (2) Apuesta Flat 1 unidad si modelo prob > 0.5 elegible. (3) Apuesta Einstein - fraccion delicious bank (de bankf). Calcular ROI cumulativo de cada estrategia. Grafico e informe Excel con accout balance. | Carlos Perez | Python 3, pandas, numpy, matplotlib, openpyxl propio | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 8 dias | backtest_results.xlsx: pesta Strategies con loro ROI, profits cumulativos y tabla de apuestas por dia. Colores visuales tuples for win/loss.
Fase 5: Capa prescriptiva
20 | Calcular Expected Value y Kelly Fraction | Fase 5: Capa prescriptiva | Implementar modulo risk.py con funciones: calculate_ev(prob, odds) -> float. expect kelly_(prob, odds, fraction=0.25) definido considerando fair due; caso partic: k = fraction * ((prob * (odds-1) - (1-prob)) / (odds-1)). Exponer validation thresholds: only bet if EV >= 0.05 y kelly > 0 pero acotado con kelly risk cap de 5% del bankroll max. Documentar notacion. | Carlos Perez | Python 3, numpy | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 6 dias | risk.py test: kelly(0.5, 2.5) retorna positivo valido. Documentacion de formulas en docs/bankroll.md.
21 | Modulo de recomendaciones diarias | Fase 5: Capa prescriptiva | Crear script recommendations.py: descubre partidos dependientes proximos fecha en 2-3 dias. Aplica modelos para predecir y calcula EV basado en cuotas de Sofascore si disponibles. Filtra recomendaciones diarias: top5 (EV+ alta) + diversificacion alta rent. Kelly_frac (4pct bank). Genera recommendations YYYY-MM-DD.xlsx bien formateado con columns: match, market, odds, prob_win, EV, Kelly_fraction, suggested_stake (unidades), descripcion. | Carlos Perez | Python 3, pandas, soccerdata, openpyxl | 2026-09-10 | 2026-09-22 | 13 dias | recommendations_{date}.xlsx con el formato hipotetico y correcto generado diariamente. Econsistente con modelos utilizados.
22 | Sistema de logging de apuestas y analisis | Fase 5: Capa prescriptiva | Simplifica hacer el tracking de las apuestas efectivamente realizadas o paper-trade en CSV: data/log/results_log.csv: ID (incrementable), date_match, date_recommendation, match, market, odd_taken, prob_model, EV, Kelly, stake_taken, Result (W/L/P), + profit_loss. Generar reporte de Python cumulativo con stats manager. Graficar el PnL acumulado. | Carlos Perez | Python 3, csv, pandas, matplotlib | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 dias | results_log.csv con datos correctos consistentes. Stats de performance: ROI actual (Recall) running.
Fase 6: Operacion
23 | Crear pipeline de orquestacion diaria | Fase 6: Operacion | Script orquestador pipeline.py que ejecute en orden: (1) extraccion datos (historica actual+zona hoy), (2) transforma features por pa, (3) cargamiento en BD, (4) featurizacion, (5) recalculo/evaluacion modelos actualizado, (6) generacion del dia recomendaciones. Loggear tiempo de cada paso y export nombre + traza. Si un paso se rompe, loggear y enviar estado fallido. | Carlos Perez | Python 3, shutil/sqlite3_file system, time, logging/monitoring | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 8 dias | python pipeline_.py ejecuta todos endl flow entero, y loggeo final muestra tiidades e inform: exito completo. Con inten deliberate error (anomalies).
24 | Automatizacion via cron / systemd timer | Fase 6: Operacion | Configurar cron job en Debian 13: crontab -e adenrando la linea que active diariamente el pipeline.py con venv activado a 0700 UTC (o hora elegida segun update data). Instrucciones de activacion, 3 permisos y manejar logs de salida cada fallo, asegurar ruta absoluta correcta. Nota: proporcionar prueba (running immediato manual). | Carlos Perez | Bash, cron, systemd (crontab, systemctl) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 dias | Cron job funciona a 7 AM cada dia. Log pipeline diario guardado en logs/pipeline_YYYYMMDD.log. Confirmado con ejecucion en seco.
26 | Tests unitarios con pytest | Fase 6: Operacion | Implementar tests basicos con pytest para funciones principales: test_utils_clean_dates, test_database_integrity, test_feature_build sobre sample artificial, test_kelly_y_EV. Cuatro funciones minimas en tests/. Alcanzar coverage >= 40% de logica basica. | Carlos Perez | Python 3, pytest, pytest-cov | 2026-09-18 | 2026-10-02 | 15 dias | pytest tests/ -> todos verdes. Cobertura confirmada >= 40% (pytest-cov).
27 | Documentar en README final y diagrama | Fase 6: Operacion | Crear README.md completo: cabecera con nombre del proyecto, flujo de datos (diagrama sencillo), requeridos pre requisitos, dependencias, setup rapido (3 comandos), descripcion del pipeline, como ejecutar cada etapa, autor creditos y licencia. Incluir diagrama de flujo (Mermaid code embebido en README). Documentacion pensada para importacion por nuevo miembro. | Carlos Perez | Markdown (editor), Mermaid | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 6 dias | README.md visible desde GitHub como la carta de presentacion. Diagrama Mermaid render en GitHub sin problemas.